## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
REQ-1 | USU-001 | Registro de usuarios (estudiante, ayudante, admin, supervisor) con credenciales únicas. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Se crea usuario; validaciones de campos; feedback de éxito/errores; registro en BD. | Media | Dar acceso individual y trazable. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Pantalla “Crear cuenta”; API POST /usuarios; Tablas usuarios, roles | Wireframe Registro; ER usuarios-roles; reglas de validación | Endpoint creación; hash de contraseña; reglas de unicidad email/RUT | Pruebas unitarias validación; pruebas de API (201/400/409); UAT registro fluido | Administrador | Alta
REQ-2 | USU-002 | Inicio de sesión con autenticación y manejo de errores. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Solo usuarios válidos acceden; errores por credenciales incorrectas; bloqueo por intentos. | Media | Seguridad y control de acceso. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Pantalla Login; API POST /auth/login | Flujo de login; manejo de sesiones/JWT; mensajes de error | Implementar JWT/expiración; registro de intentos | Unit tests auth; integración login→home; pruebas de bloqueo 5 intentos | Administrador | Alta
REQ-3 | USU-003 | Asignación de roles y permisos por perfil. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Menús y acciones visibles según rol; cambios aplican sin errores. | Alta | Segregación de funciones. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Panel Roles/Permisos; Tablas roles, permisos, rol_permiso | Modelo RBAC; mapa de permisos por menú | Middlewares de autorización; seeds de roles | Tests de autorización (403/200); pruebas de UI por rol; UAT con 4 perfiles | Administrador | Alta
REQ-4 | AYU-001 | Crear ayudantías (asignatura, sede, modalidad, fecha/horario, cupos). | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Nueva ayudantía visible en catálogo; validación de solapes y cupos>0. | Alta | Ofertar apoyo académico estructurado. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Pantalla CRUD Ayudantías; API /ayudantias (POST); Tablas ayudantias, horarios | Wireframe CRUD; reglas de negocio (solapes, sedes) | Endpoint creación; validaciones; auditoría (creador/fecha) | Unit rules (solape); integración catálogo; UAT crear/editar | Ayudante/Admin | Alta
REQ-5 | AYU-002 | Modificar/eliminar ayudantías (ayudante creador o admin). | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Ediciones reflejadas; no se elimina si hay inscritos sin política; soft-delete. | Media | Mantener oferta actualizada. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | API PUT/DELETE /ayudantias; política de cancelación | Flujos edición/cancelación; mensajes a inscritos | Soft-delete; triggers de notificación | Tests políticas de cancelación; notificaciones emitidas | Ayudante/Admin | Alta
REQ-6 | AYU-003 | Definir disponibilidad del ayudante. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Disponibilidad visible en filtros; bloqueo de horarios ya ocupados. | Media | Planificación eficiente. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Pantalla Disponibilidad; Tabla disponibilidades | UI selector semanal; reglas anti-solape | CRUD disponibilidad; verificación contra ayudantías | Unit anti-solape; UAT con calendario | Ayudante | Alta
REQ-7 | INS-001 | Búsqueda y filtro de ayudantías por asignatura, sede, horario, modalidad. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Resultados relevantes; filtros combinables; paginación. | Media | Acceso rápido a oferta adecuada. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Catálogo Ayudantías; API GET /ayudantias?filtros | Wireframe catálogo; UX filtros | Endpoints con filtros y paginado | Tests de filtros; rendimiento consultas SQL | Estudiante | Alta
REQ-8 | INS-002 | Inscribirse en ayudantía si hay cupos disponibles. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Disminuye cupo; confirmación; evita sobrecupo y duplicados. | Alta | Asignación eficiente de cupos. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Botón “Inscribirme”; API POST /inscripciones; Tablas inscripciones | Flujo confirmación; reglas de cupo/duplicado | Transacción SQL atómica; bloqueo optimista | Tests de concurrencia; rollback; UAT inscripción | Estudiante | Alta
REQ-9 | INS-003 | Cancelar inscripción antes de la sesión. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Cupo se libera; registro de motivo; notifica a lista de espera. | Media | Flexibilidad y reutilización de cupos. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Botón “Cancelar”; API DELETE /inscripciones/{id} | Política de plazos; lista de espera | Liberación de cupo + notificación | Tests de plazos; reasignación lista espera | Estudiante | Media
REQ-10 | REP-001 | Dashboards y reportes (inscripciones, asistencia, rendimiento por asignatura/ayudante). | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | KPI visibles; exportar CSV/XLS; filtros por período/sede. | Media | Toma de decisiones informada. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Panel Reportes; endpoints /reportes/* | Mockups KPIs; definiciones de métricas | Consultas SQL agregadas; exportación | Tests de exactitud KPIs; UAT con supervisor | Supervisor | Alta
REQ-11 | ASI-001 | Registro de asistencia por sesión de ayudantía. | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Lista de asistentes; control tardanza; bloqueo edición post-cierre. | Media | Medir participación real. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Pantalla Asistencia; Tabla asistencias | UI lista chequeo; reglas de cierre | CRUD asistencia + cierre de acta | Tests cierre/edición; UAT sesión real | Ayudante | Alta
REQ-12 | NOT-001 | Notificaciones (confirmación, recordatorios, cambios/cancelaciones). | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Mensajes enviados (in-app/email); logs visibles. | Media | Comunicación oportuna. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Servicio Notificaciones; plantillas | Flujos de eventos; plantillas UX | Webhooks internos; colas si aplica | Tests de envío; escenarios de cancelación | Admin/Estudiante | Alta
REQ-13 | INT-001 | Integración con portal de pagos/mapas vía API (REST/JSON o XML). | 1.0 | Propuesto | 2025-09-05 | Conexión configurada; timeouts/reintentos; logs de integración. | Alta | Interoperabilidad institucional. | Disminuir deserción con acceso oportuno. | Conectores API; credenciales/ambientes | Diagramas de secuencia; contratos API | Cliente HTTP; manejo de errores | Tests con sandbox; pruebas de resiliencia | Administrador | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.