## Slide 1
Alumnos: Eduardo Álvarez
Felipe Silva
Profesor: Fernando Herrera
Asignatura: Capstone
Octubre 2025
Seguimiento y Avances
PROYECTO APT
“Portal de Gestión de ayudantías - StudIA”

## Slide 2: Puntos a revisar
PROYECTO “Portal StudIA”
Estado Actual del Proyecto:
Reestructuración de Sprints
Avance Planificado vs. Avance Real
Análisis de la Desviación
Logros y Avances Clave:
Sprints Completados
Funcionalidades Adelantadas Estratégicamente
Desafíos y Soluciones:
Superación de bloqueos técnicos iniciales.
Próximos Pasos:
Enfoque para el Sprint 5.

## Slide 3: Sprints Reestructurados
Sprint 0 – Preparación (Semana 1–2)
Plan: Repo, Entornos (BD, backend, frontend), Backlog.
Real: Entorno Docker, Django y Postgres 100% funcional.
Porcentaje Logrado: 100%
Sprint 1 – Inicio de Sesión y Registro (Semana 3–4)
Plan: Registro, Login, Roles básicos, Seguridad.
Real: loginApp (login, crearUsuario) totalmente funcional.
Porcentaje Logrado: 100%

## Slide 4: Sprints Reestructurados
Sprint 2 – Gestión de Perfiles y Ayudantías (Semana 5–6)
Plan: CRUD de perfiles, Creación/Visualización de ayudantías, Listar ayudantías.
Real:
  “solicitudesManager” (Crear/Visualizar/Listar) está HECHO. (100% de esta parte).
  CRUD de Perfiles (editarUsuario.html) está HECHO. (100% de esta parte).
Porcentaje Logrado: 100%
Sprint 3 – Inscripción y Gestión de Solicitudes (Semana 7–8)
Plan: Inscripción a ayudantías, Gestión de solicitudes (vista estudiante), Notificaciones.
Real: Se tiene “listaMisSolicitudes.html” (Gestión). Lógica clave de Inscripción (el botón, la validación de cupos) y las notificaciones.
Porcentaje Logrado: 100%

## Slide 5: Sprints Reestructurados
Sprint 4 – Publicación y Administración (Semana 9–10)
Plan: Publicación (Ayudantes), Aprobación (Admin), Calendario.
Real:
  La Publicación (crearSolicitud.html) está HECHA (100% de esta parte).
  La Aprobación (administrar.html) tiene la vista base y la lógica HECHA, (100% de esta parte).
  Calendario no está. (0% de esta parte).
Porcentaje Logrado: 66%
Sprint 5 – Búsqueda, Filtros y Comunicación (Semana 11–12)
Plan: Búsqueda, Filtros, Chat.
Real: Aún no comenzado.
Porcentaje Logrado: 0%

## Slide 6: Sprints Reestructurados
Sprint 6 – Administración y Seguridad (Semana 13–14)
Plan: Panel admin robusto (stats), Auditoría, Logs.
Real: La vista “administrar.html” es la base, pero no tiene estadísticas ni auditoría.
Porcentaje Logrado: 0%
Sprint 7 – Reportes, Estadísticas y Cierre (Semana 15–16)
Plan: Reportes, Dashboards, Corrección bugs.
Real: La vista “reportería.html” es la base, pero no tiene datos dinámicos aún.
Porcentaje Logrado: 0%

## Slide 7
PROYECTO “Portal StudIA”
18-10-2025
11-08-2025
22-11-2025
Avance Real
60.75%
Avance Planificado (total del proyecto)
62.5%
1.75%
Desviación
Estado
Riesgo Bajo: Desviación identificada y controlable
Logros: Sprints 0, 1, 2 y 3 completados al 100%: La base tecnológica (Docker, DB), el núcleo de usuarios (Login) y los flujos principales (CRUD de Ayudantías e Inscripción) están finalizados.
Próximos Pasos: Finalizar Sprint 4, Iniciar Sprint 5, Refinar Vistas de Admin.
Calendario: Se necesita definir el alcance exacto de la funcionalidad de "Calendario".
Priorización Sprint 5: Definir qué filtros de búsqueda son prioritarios para el MVP, como por ejemplo buscar por asignatura, tutor o horario.
Completar el MVP para pruebas internas, lanzar el panel de administración v1.0 y preparar el despliegue.
Ajuste Metodológico (Superado): Se detectó en la revisión anterior que la planificación inicial agrupaba incorrectamente las tareas. El trabajo se estaba asignando erróneamente a sprints futuros (S6, S7) cuando en realidad pertenecía a los sprints (S2, S4).
Acción: Se realizó una reclasificación completa del trabajo ejecutado para alinearlo con los objetivos de los sprints correctos.
Fecha del Reporte
Fecha de Inicio(Proyecto)
Fecha Fin(Proyecto)
Estado Actual
Temas Destacados
Temas Abiertos
Próximos Hitos Claves
Desvíos y Dificultades